## 10-C AVANCE_OP
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE ALTAMIRA TAMAULIPAS
INFORME DE AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
16
INFORMACIÓN DE LA OBRA | [13 empty] | FINANCIERO |  | PRESUPUESTO DE EGRESOS |  |  |  |  | NUM. BENEF.
Programa | Inversión autorizada |  |  | contrato | Objeto del contrato | Importe del Contrato | Plazo de ejecución |  | plazo de ejecución N* (en su caso) |  | Estatus | Porcentaje de avance |  | Número de cuenta contable | Saldo devengado | Partida presupuestal. COG | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado
| Federal | Estatal | Municipal / otro |  |  |  | Inicio | Termino | Inicio | Termino |  | Físico | Financiero
GIC |  |  |  | GG/016/2016 | CRUCE DIRECCIONAL DE 33 ML CON TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 18 PULGADAS PARA ALOJAR TUBERIA DE 14 PULGADAS DE LA LINEA DE PRECION DEL CARCAMO MANO CON MANO UBICADO EN AV. MONTERREY ENTRE MADERO Y DER. DE VIA DE FERROMEX COL JAZMIN . | 181500 | 2016-03-15 | 2016-03-25 |  |  | 3 | 0% | 0% | 12353-61301 | 0 | 613 | 210540 | 0 | 0 | 0 | OBRA ESPECIAL
[5 empty] | TOTAL: | 181500 | [8 empty] | 0 |  | 210540 | 0 | 0 | 0
N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PRORROGA, ETC. |  |  |  | "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Estatus | 1.- Terminada y operando
2.- Terminada sin operación
3.- En proceso
4.- Suspendida
5.- Cancelada
6.- Otro especificar
LOGO
__________________________________________
C. ARMANDO LOPEZ FLORES
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACION
____________________________________
ING. JORGE EDUARDO MORRIS DELGADO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
________________________________________
C.P.A. JUAN CARLOS VILLANUEVA GONZALEZ
RESPONSABLE DE ELABORACION
GERENTE FINANCIERO